## Sheet1
PERKIRAAN WAKTU PEMBUATAN APLIKASI PAS-G2
No | Modul PAS-G2 di BRD dan SRS |  |  | Proses PAS-G2 di DFD | Form-2x dan Laporan-2x PAS-G2 |  | Tabel PAS-G2 di ERD | Perkiraan Waktu Pembuatan | Programmer In Charge
Pengelolaan Entitas Audit
|  | Pengelolaan Auditan |  | 1.1.1 Pengelolaan Auditan | Form Pengelolaan Data Tingkat Auditan (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_TK_AUDITAN | 0.5
[5 empty] | Form Pengelolaan Data Auditan (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_TK_AUDITAN PAS_EA_AUDITAN | 1
[6 empty] | Form Formasi Auditan | PAS_EA_TK_AUDITAN PAS_EA_AUDITAN PAS_EA_FORMASI_AUDITAN | 1.5
|  | Pengelolaan Auditor |  | 1.1.2 Pengelolaan Auditor | Form Pengelolaan Data Auditor (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_USERGROUP PAS_EA_USER | 1 |  | Passion
[6 empty] | Form Pengelolaan Data PPL Auditor | PAS_EA_USERGROUP PAS_EA_USER PAS_EA_PPL_USER | 1.5 |  | attacch dalam bentuk filw
[6 empty] | Form Riwayat Penugasan Auditor | PAS_PP_REALISASI_KEGIATAN_PKPB PAS_PP_PKPI PAS_PP_ANGGOTA_AUDITOR_PKPI | 2
[5 empty] | Form Pengelolaan Data Tingkat Kantor Auditor (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_TK_KANTOR_AUDITOR | 0.5
[5 empty] | Form Pengelolaan Data Kantor Auditor (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_TK_KANTOR_AUDITOR PAS_EA_KANTOR_AUDITOR PAS_EA_KETUA_TIM_AUDITOR PAS_EA_ANGGOTA_TIM_AUDITOR | 2
|  | Pengelolaan Aspek Pemeriksaan |  | 1.1.3 Pengelolaan Aspek Pemeriksaan | Form Pengelolaan Jenis Pemeriksaan (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_JENIS_PEMERIKSAAN | 0.5
[5 empty] | Form Pengelolaan Aspek Pemeriksaan (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_JENIS_PEMERIKSAAN PAS_EA_ASPEK_PEMERIKSAAN | 0.5
|  | Pengelolaan Prosedur Pemeriksaan dan Investigasi |  | 1.1.4 Pengelolaan Prosedur Pemeriksaan & Investigasi Standar |  | Form Pengelolaan Prosedur Pemeriksaan & Investigasi Standar | PAS_EA_JENIS_PEMERIKSAAN PAS_EA_ASPEK_PEMERIKSAAN PAS_EA_PROSEDUR_PEMERIKSAAN | 1.5
|  | Pengelolaan Pemeriksaan Tambahan |  | 1.1.5 Pengelolaan Pemeriksaan Tambahan | Form Pengelolaan Pemeriksaan Tambahan (Daftar + Detail) |  | PAS_PP_PEMERIKSAAN_PKPI PAS_EA_JENIS_PEMERIKSAAN PAS_EA_ASPEK_PEMERIKSAAN PAS_EA_PROSEDUR_PEMERIKSAAN | 2
Perencanaan
|  | Pengelolaan RKAP |  | 1.2.1 Pengelolaan RKAP | Form Pengelolaan RKAP (Daftar + Detail) |  | PAS_RA_MASTER_RKAP PAS_RA_DETAIL_RKAP | 1.5
|  | Pengelolaan RKBPT |  | ######## | Form Pengelolaan RKBPT (Daftar + Detail) |  | PAS_RA_RKBPT PAS_RA_KEGIATAN_RKBPT | 1.5
|  | Pengelolaan PKPT dan RABPT |  | 1.2.2 Pengelolaan PKPT dan RABPT | Form Pengelolaan PKPT dan RABPT (Daftar + Detail) |  | PAS_RA_PKPT PAS_RA_KEGIATAN_PKPT PAS_RA_AUDITAN_PKPT PAS_RA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPT | 1.5
|  |  | Macro Risk Assessment |  |  | Form Macro Risk Assessment | PAS_RA_PKPT PAS_RA_KEGIATAN_PKPT PAS_RA_AUDITAN_PKPT PAS_RA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPT PAS_RA_PARAMETER_MARA_RI PAS_RA_MARA_RI PAS_RA_PARAMETER_MARA_PI PAS_RA_MARA_PI | 4
|  | Pemantauan PKPT dan RABPT |  | 1.2.3 Pemantauan PKPT dan RABPT | Form Pemantauan PKPT dan RABPT (Daftar + Detail) |  | PAS_RA_PKPT PAS_RA_KEGIATAN_PKPT PAS_RA_AUDITAN_PKPT PAS_RA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPT PAS_PP_REALISASI_KEGIATAN_PKPB PAS_PP_PKPI PAS_PP_AUDITOR_ANGGOTA_PKPI | 3
Persiapan
|  | Pengelolaan RKPB |  | 1.3.1 Pengelolaan RKPB | FormPengelolaan RKPB (Daftar + Detail) |  | PAS_RA_RKBPT PAS_RA_KEGIATAN_RKBPT PAS_SA_RKPB PAS_SA_KEGIATAN_RKPB | 2
|  | Pengelolaan PKPB dan RABPB |  | 1.3.2 Pengelolaan PKPB dan RABPB | Form Pegelolaan PKPB dan RABPB (Daftar + Detail) |  | PAS_RA_PKPT PAS_RA_KEGIATAN_PKPT PAS_RA_AUDITAN_PKPT PAS_RA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPT PAS_SA_PKPB PAS_SA_KEGIATAN_PKPB PAS_SA_AUDITAN_PKPB PAS_SA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPB PAS_SA_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPB | 3
|  |  | Micro Risk Assessment |  |  | Form Micro Risk Assessment | PAS_SA_PKPB PAS_SA_KEGIATAN_PKPB PAS_SA_AUDITAN_PKPB PAS_SA_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPB PAS_SA_PARAMETER_MIRA_RI PAS_SA_MIRA_RI PAS_SA_PARAMETER_MIRA_PI PAS_SA_MIRA_PI | 3
|  | Pemantauan PKPB dan RABPB |  | 1.3.3 Pemantauan PKPB dan RABPB | Form Pemantauan PKPB dan RABPB (Daftar + Detail) |  | PAS_SA_PKPB PAS_SA_KEGIATAN_PKPB PAS_SA_AUDITAN_PKPB PAS_SA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPB PAS_SA_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPB PAS_PP_REALISASI_KEGIATAN_PKPB PAS_PP_PKPI PAS_PP_AUDITOR_ANGGOTA_PKPI PAS_PP_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPI | 2
Pemeriksaan
|  | Pembukaan Proses Pemeriksaan |  | 1.4.1 Pembukaan Proses Pemeriksaan | Form Pembukaan Proses Pemeriksaan (Daftar + Detail) |  | PAS_SA_PKPB PAS_SA_KEGIATAN_PKPB PAS_SA_AUDITAN_PKPB PAS_SA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPB PAS_SA_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPB PAS_PP_REALISASI_KEGIATAN_PKPB PAS_PP_PKPI PAS_PP_AUDITOR_ANGGOTA_PKPI PAS_PP_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPI PAS_PP_PEMERIKSAAN_PKPI PAS_PP_PELAKSANA PAS_PP_PEREVIU | 2
|  | Pengelolaan Proses Pemeriksaan dan Investigasi |  | 1.4.2 Pengelolaan Proses Pemeriksaan, Investigasi & BAPK | Form Pengelolaan Proses Pemeriksaan dan Investigasi (Daftar + Detail) |  | PAS_PP_REALISASI_KEGIATAN_PKPB PAS_PP_PKPI PAS_PP_AUDITAN_PKPI PAS_PP_FORMASI_AUDITAN_PKPI PAS_PP_KEUANGAN_AUDITAN_PKPI PAS_PP_AUDITOR_ANGGOTA_PKPI PAS_PP_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPI PAS_PP_PEMERIKSAAN_PKPI PAS_PP_PELAKSANA PAS_PP_PEREVIU PAS_PP_BUKTI_HASIL_PEMERIKSAAN PAS_PP_BUKTI_PEMERIKSAAN_PKPI | 3
|  |  | Pengelolaan Proses BAPK |  |  | Form Pengelolaan Proses BAPK | PAS_PP_MASTER_BAPK PAS_PP_DETAIL_BAPK PAS_PP_PEMINTA_KETERANGAN_BAPK | 2
|  | Pengelolaan Bukti Pemeriksaan |  | 1.4.3 Pengelolaan Bukti Pemeriksaan | Form Pengelolaan Bukti Pemeriksaan (Daftar + Detail) |  | PAS_PP_PKPI PAS_PP_BUKTI_PEMERIKSAAN_PKPI | 2
|  | Pengelolaan Administrasi Pemeriksaan |  | 1.4.4 Pengelolaan Administrasi Pemeriksaan | Form Pengelolaan Administrasi Pemeriksaan (Daftar + Detail) |  | PAS_PP_PKPI PAS_PP_DOK_ADMINISTRASI_PKPI | 0.5
Pelaporan
|  | Pengelolaan Temuan Audit Intern |  | 1.5.1 Pengelolaan Temuan Audit Intern | Form Pengelolaan Temuan Audit Intern (Daftar + Detail) |  | PAS_LP_TEMUAN_PEMERIKSAAN PAS_LP_TEMUAN_AUDIT_INTERN | 2
|  | Pengelolaan LHP Audit Intern |  | 1.5.2 Pengelolaan LHP Audit Intern & Pelanggaran | Form Pengelolaan LHP Audit Intern (Daftar + Detail) |  | PAS_LP_LHA | 1
|  | Pengelolaan LHP Pelanggaran |  |  | Form Pengelolaan LHP Kasus Pelanggaran (Daftar + Detail) |  | PAS_LP_LHPP PAS_LP_PELAKU_KASUS_PELANGGARAN | 1
|  | Penutupan Proses Pemeriksaan |  | 1.5.3 Penutupan Proses Pemeriksaan | Form Penutupan Proses Pemeriksaan (Daftar + Detail) |  | PAS_SA_PKPB PAS_SA_KEGIATAN_PKPB PAS_SA_AUDITAN_PKPB PAS_SA_ANGGOTA_AUDITOR_PKPB PAS_SA_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPB PAS_PP_REALISASI_KEGIATAN_PKPB PAS_PP_PKPI PAS_PP_AUDITOR_ANGGOTA_PKPI PAS_PP_ASPEK_PEMERIKSAAN_PKPI PAS_PP_PEMERIKSAAN_PKPI PAS_PP_PELAKSANA PAS_PP_PEREVIU | 1
|  | Pengelolaan Temuan Audit Ekstern |  | ######## | Form Pengelolaan LHP Audit Ekstern (Daftar) |  | PAS_LP_AUDITOR_EKSTERN PAS_LP_LHA_EKSTERN | 1.5
[6 empty] | Form Pengelolaan Auditor Ekstern | PAS_LP_AUDITOR_EKSTERN | 1
[6 empty] | Form Pengelolaan LHP Audit Ekstern | PAS_LP_LHA_EKSTERN | 1
[6 empty] | Form Pengelolaan Temuan Audit Ekstern | PAS_LP_TEMUAN_AUDIT_EKSTERN | 1
|  | Realisasi dan Pemantauan RKPB |  | 1.5.4 Realisasi & Pemantauan RKPB | Form Pemantauan RKPB (Daftar + Detail) |  | PAS_RA_RKBPT PAS_RA_KEGIATAN_RKBPT PAS_SA_RKPB PAS_SA_KEGIATAN_RKPB PAS_LP_REALISASI_KEGIATAN_RKPB | 1
[6 empty] | Form Realisasi RKPB | PAS_LP_REALISASI_KEGIATAN_RKPB | 1
|  | Realisasi dan Pemantauan RAKP |  | 1.5.5 Realisasi & Pemantauan RKAP | Form Pemantauan RAKP (Daftar + Detail) |  | PAS_RA_MASTER_RKAP PAS_RA_DETAIL_RKAP PAS_LP_REALISASI_RKAP | 1
[6 empty] | Form Realisasi RAKP | PAS_LP_REALISASI_RKAP
Pemantauan Tindak Lanjut
|  | Pengelolaan TL Temuan Audit Intern |  | 1.6.1 Pengelolaan TL Temuan & Kasus Pelanggaran | Form Pengelolaan TL Temuan Audit Intern (Daftar + Detail) |  | PAS_LP_TEMUAN_AUDIT_INTERN PAS_TL_TL_AUDIT_INTERN PAS_TL_BUKTI_TL_AUDIT_INTERN | 1
|  | Pengelolaan TL Kasus Pelanggaran |  |  | Form Pengelolaan TL Kasus Pelanggaran (Daftar + Detail) |  | PAS_LP_PELAKU_PELANGGARAN PAS_TL_KASUS_PELANGGARAN | 1
|  | Pengelolaan TL Temuan Audit Ekstern |  | 1.6.2 Pengelolaan TL Audit Ekstern | Form Pengelolaan TL Temuan Audit Ekstern (Daftar + Detail) |  | PAS_LP_TEMUAN_AUDIT_EKSTERN PAS_TL_TL_TEMUAN_AUDIT_EKSTERN PAS_TL_BUKTI_TL_AUDIT_EKSTERN | 1
Pengelolaan Arsip KKA
|  | Penggunaan Arsip KKA |  | 1.7.1 Penggunaan Arsip KKA | Form Penggunaan Arsip KKA (Daftar + Detail) |  |  | 0.5
|  | Pencarian Data di Arsip KKA |  | 1.7.2 Pencarian Data di Arsip KKA | Form Pencarian Data di Arsip KKA (Daftar + Detail) |  |  | 1
|  | Penilaian Mutu Audit Intern |  | 1.7.3 Evaluasi Mutu Audit | Form Penilaian Mutu Audit Intern (Daftar + Detail) |  |  | 1.5
|  | Pelaporan Kinerja SPI |  | 1.7.4 Pelaporan Kinerja SPI | Form Pelaporan Kinerja SPI (Daftar + Detail)
|  |  | LAP-01 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) |  |  | LAP-01 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) |  | 0.5
|  |  | LAP-02 Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Tahunan (RABPT) |  |  | LAP-02 Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Tahunan (RABPT) |  | 0.5
|  |  | LAP-03 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan (RKAPT) |  |  | LAP-03 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan (RKAPT) |  | 0.5
|  |  | LAP-04 Program Kerja Pengawasan Bulanan (PKPB) |  |  | LAP-04 Program Kerja Pengawasan Bulanan (PKPB) |  | 0.5
|  |  | LAP-05 Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Bulanan (RABPB) |  |  | LAP-05 Rencana Anggaran Biaya Pengawasan Bulanan (RABPB) |  | 0.5
|  |  | LAP-06 Realisasi PKPB dan ABPB (Bulan Laporan) |  |  | LAP-06 Realisasi PKPB dan ABPB (Bulan Laporan) |  | 0.5
|  |  | LAP-07 Realisasi RKAP Bulanan |  |  | LAP-07 Realisasi RKAP Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-08 Daftar Penyimpangan Pengawasan Bulanan |  |  | LAP-08 Daftar Penyimpangan Pengawasan Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-09 Perbandingan antara Realisasi PKPB dengan PKPT |  |  | LAP-09 Perbandingan antara Realisasi PKPB dengan PKPT |  | 0.5
|  |  | LAP-10 Daftar Realisasi PKPT (s.d bulan laporan) |  |  | LAP-10 Daftar Realisasi PKPT (s.d bulan laporan) |  | 0.5
|  |  | LAP-11 Daftar Realisasi RABPT (s.d bulan laporan) |  |  | LAP-11 Daftar Realisasi RABPT (s.d bulan laporan) |  | 0.5
|  |  | LAP-12 Daftar Realisasi RKAP (s.d bulan laporan) |  |  | LAP-12 Daftar Realisasi RKAP (s.d bulan laporan) |  | 0.5
|  |  | LAP-13 Data Temuan Bulanan |  |  | LAP-13 Data Temuan Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-14 Rekapitulasi Temuan Tahunan (s.d bulan laporan) ⇛ single year |  |  | LAP-14 Rekapitulasi Temuan Tahunan (s.d bulan laporan) ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-15 Rekapitulasi Sisa Temuan Tahunan (s.d bulan laporan) ⇛ multi years |  |  | LAP-15 Rekapitulasi Sisa Temuan Tahunan (s.d bulan laporan) ⇛ multi years |  | 1
|  |  | LAP-16 Data Temuan yg Ditindaklanjuti Bulanan |  |  | LAP-16 Data Temuan yg Ditindaklanjuti Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-17 Rekapitulasi Data Temuan yg Ditindaklanjuti Tahunan ⇛ single year |  |  | LAP-17 Rekapitulasi Data Temuan yg Ditindaklanjuti Tahunan ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-18 Rekapitulasi Temuan Tahun Sebelumnya yg Ditindaklanjuti ⇛ multi years |  |  | LAP-18 Rekapitulasi Temuan Tahun Sebelumnya yg Ditindaklanjuti ⇛ multi years |  | 1
|  |  | LAP-19 Data Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Bulanan |  |  | LAP-19 Data Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-20 Rekapitulasi Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Tahunan ⇛ single year |  |  | LAP-20 Rekapitulasi Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Tahunan ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-21 Rekapitulasi Sisa Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Tahunan ⇛ multi years |  |  | LAP-21 Rekapitulasi Sisa Temuan yg Belum Ditindaklanjuti Tahunan ⇛ multi years |  | 1
|  |  | LAP-22 Laporan Uraian Temuan Bulanan |  |  | LAP-22 Laporan Uraian Temuan Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-23 Laporan Uraian Temuan Tahunan ⇛ single year |  |  | LAP-23 Laporan Uraian Temuan Tahunan ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-24 Laporan Uraian Sisa Temuan Tahunan ⇛ multi years |  |  | LAP-24 Laporan Uraian Sisa Temuan Tahunan ⇛ multi years |  | 1
|  |  | LAP-25 Data Kasus Bulanan |  |  | LAP-25 Data Kasus Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-26 Rekapitulasi Kasus Tahunan (s.d bulan laporan) ⇛ single year |  |  | LAP-26 Rekapitulasi Kasus Tahunan (s.d bulan laporan) ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-27 Rekapitulasi Sisa Kasus Tahunan (s.d bulan laporan) ⇛ multi years |  |  | LAP-27 Rekapitulasi Sisa Kasus Tahunan (s.d bulan laporan) ⇛ multi years |  | 1
|  |  | LAP-28 Data Penyelesaian Kasus Bulanan |  |  | LAP-28 Data Penyelesaian Kasus Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-29 Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Tahunan ⇛ single year |  |  | LAP-29 Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Tahunan ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-30 Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Tahun Sebelumnya ⇛ multi years |  |  | LAP-30 Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Tahun Sebelumnya ⇛ multi years |  | 1
|  |  | LAP-31 Data Kasus yg Belum Selesai Bulanan |  |  | LAP-31 Data Kasus yg Belum Selesai Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-32 Rekapitulasi Kasus yg Belum Selesai Tahunan ⇛ single year |  |  | LAP-32 Rekapitulasi Kasus yg Belum Selesai Tahunan ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-33 Rekapitulasi Sisa Kasus yg Belum Selesai Tahun Sebelumnya ⇛ multi years |  |  | LAP-33 Rekapitulasi Sisa Kasus yg Belum Selesai Tahun Sebelumnya ⇛ multi years |  | 1
|  |  | LAP-34 Laporan Uraian Kasus Bulanan |  |  | LAP-34 Laporan Uraian Kasus Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-35 Laporan Uraian Kasus Tahunan ⇛ single year |  |  | LAP-35 Laporan Uraian Kasus Tahunan ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-36 Laporan Uraian Kasus Tahun Sebelumnya ⇛ multi years |  |  | LAP-36 Laporan Uraian Kasus Tahun Sebelumnya ⇛ multi years |  | 1
|  |  | LAP-37 Laporan Kerugian Kasus Bulanan |  |  | LAP-37 Laporan Kerugian Kasus Bulanan |  | 0.5
|  |  | LAP-38 Laporan Kerugian Kasus Tahunan ⇛ single year |  |  | LAP-38 Laporan Kerugian Kasus Tahunan ⇛ single year |  | 0.5
|  |  | LAP-39 Laporan Kerugian Kasus Tahun Sebelumnya ⇛ multi years |  |  | LAP-39 Laporan Kerugian Kasus Tahun Sebelumnya ⇛ multi years |  | 1
Pengelolaan Pustaka Audit
|  | Pengelolaan Pustaka Audit |  | 1.8.1 Pengelolaan Pustaka | Form Pengelolaan Kategori Pustaka Audit (Daftar + Detail) |  | PAS_PA_KATEGORI_PUSTAKA | 0.5
[6 empty] | Form Pengelolaan Pustaka Audit | PAS_PA_KATEGORI_PUSTAKA PAS_PA_PUSTAKA | 1
|  | Penggunaan Pustaka Audit |  | 1.8.2 Penggunaan Pustaka | Form Penggunaan Pustaka Audit |  | PAS_PA_KATEGORI_PUSTAKA PAS_PA_PUSTAKA PAS_PA_PUSTAKA_BELUM_TERBACA | 1
Pengelolaan Sistem
|  | Pengelolaan Kelompok Pengguna |  | 1.9.1 Pengelolaan Kelompok Pengguna | Form Pengelolaan Kelompok Pengguna (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_USERGROUP | 0.5
|  | Pengelolaan Pengguna |  | 1.9.2 Pengelolaan Pengguna | Form Pengelolaan Pengguna (Daftar + Detail) |  | PAS_EA_USERGROUP PAS_EA_USER | 0.5
|  | Pengelolaan Hak Akses |  | 1.9.3 Pengelolaan Hak Akses |  |  |  | 1.5
|  |  | Hak Akses Menu Aplikasi |  | Form Pengelolaan Hak Akses Menu Aplikasi |  | PAS_KS_HAK_AKSES_MENU | 1
|  |  | Hak Akses Data KKA |  | Form Pengelolaan Hak Akses Data KKA |  | PAS_KS_HAK_AKSES_DATA | 1
|  |  | Hak Akses Arsip KKA |  | Form Pengelolaan Hak Akses Arsip KKA |  | PAS_KS_HAK_AKSES_ARSIP | 1
[5 empty] | Form Pengelolaan Waktu Pengelolaan Data |  | PAS_KS_PERIODE_INPUT_STANDAR | 1
|  |  | Tambahan Hak Akses Pengelolaan Data |  | Form Pengelolaan Tambahan Waktu Pengelolaan Data |  | PAS_KS_PERIODE_INPUT_TAMBAHAN | 1
|  | Pengelolaan Kodifikasi Data |  | 1.9.4 Pengelolaan Kodifikasi Data
|  |  | Temuan |  | Form Pengelolaan Kodifikasi Temuan |  | PAS_KS_KODIFIKASI_TEMUAN | 0.5
|  |  | Tingkat Temuan |  | Form Pengelolaan Kodifikasi Tingkat Temuan |  | PAS_KS_KODIFIKASI_TK_TEMUAN | 0.5
|  |  | Risiko |  | Form Pengelolaan Kodifikasi Risiko |  | PAS_KS_KODIFIKASI_GRUP_TK_RISIKO PAS_KS_KODIFIKASI_TK_RISIKO | 0.5
|  |  | Kesimpulan |  | Form Pengelolaan Kodifikasi Kesimpulan |  | PAS_KS_KODIFIKASI_GRUP_TK_KESIMPULAN PAS_KS_KODIFIKASI_TK_KESIMPULAN | 0.5
|  |  | Kasus |  | Form Pengelolaan Kodifikasi Kasus |  | PAS_KS_KODIFIKASI_KASUS | 0.5
|  |  | Bidang Kasus |  | Form Pengelolaan Kodifikasi Bidang Kasus |  | PAS_KS_KODIFIKASI_BIDANG_KASUS | 0.5
|  | Pengelolaan Konfigurasi Sistem |  | 1.9.5 Pengelolaan Konfigurasi Sistem
|  |  | Pengelolaan Konfigurasi Username dan Password |  | Form Pengelolaan Konfigurasi Username dan Password |  | PAS_KAS_USERNAME_PASSWORD | 0.5
|  |  | Pengelolaan Hari Libur Nasional |  | Form Pengelolaan Konfigurasi Hari Libur Nasional |  | PAS_KS_HARI_LIBUR | 0.5
| ---------------------------- Total Perkiraan Waktu Pembuatan PAS-G2 ---------------------------- | [6 empty] | 102